湖北第二师范学院本科毕业论文（设计）工作程序

| 工作程序和要求 |  | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 前期 准备 阶段 | 1．各系召开毕业论文（设计）动员大会，布置毕业论文（设计）的前期准备工作 | 第六学期末 |
|  | 2．教师填写"选题申报表"，经系（教研室）审核并写出选题意见。如学生自选课题以专业为单位集中申报 | 第七学期 第一、二周前 |
|  | 3．各系主管领导同意后及时向学生公布 4．作好学生、指导教师双向选择工作 5．经系主任审核后，将毕业论文（设计）题目汇总报教务处教学科 | 第七学期 第三周 |
|  | 6．指导教师制定指导计划和指导程序，向学生传达毕业论文要求及有关规定，下达任务书 7．系（教研室）须做好学生的思想动员工作，并检查任务书下达情况 8．教务处随机抽查 | 第七学期 第四周 |
|  | 9．指导教师指导学生做好开题报告 10．系（教研室）检查开题情况 11．教务处对以上工作进度适时抽查 | 第七学期 第十二周 |
| 中期 指导 检查 阶段 | 1． 指导教师应有规范的论文指导计划和指导程序，并严格执行。定期检查学生的工作进度和工作质量，及时解答和处理学生提出的有关问题 2． 系（教研室）要随时了解、检查各专业毕业论文（设计）的进展情况，及时协调处理本系毕业论文（设计）过程中所遇到的各种问题 3． 学院教学副院长组织专门小组检查毕业论文工作，并作好检查记录 4． 学生向指导教师汇报工作进度和工作情况，每周不少于一次 5．教务处组织进行全校中期检查工作 | 第八学期 第五至十周 |
| 后期 答辩 总结 阶段 | 1． 各系成立毕业论文（设计）资格审查小组、答辩委员会（小组） 2． 答辩资格审查小组按毕业论文撰写规范要求对学生论文答辩资格进行审查，对未达到要求的学生，令其返工。无法按期完成者，不准参加答辩 3． 答辩前一周，学生将毕业论文交指导教师，指导教师需认真审阅，写出评语和评分后，交答辩小组 4． 答辩小组应详细审阅每个学生的毕业论文，并作好答辩准备工作 5. 将答辩日程安排报教务处教学科 6． 教务处对各系答辩工作进行检查 | 第八学期 第十二周 |
|  | 7．系（教研室）组织专门人员检查评分执行情况，进行成绩审定和最后统计，系里负责签章认定成绩。并将毕业论文成绩评定表及成绩汇总表及时报送教务处学籍科 | 第八学期 第十四周 |
|  | 8.各系按毕业生人数15-20%的比例评选"系优秀毕业论文（设计）"，并按不超过10%的比例向学校推荐评审"校优秀毕业论文（设计）”，然后按省学位办相关规定推荐参加省级优秀论文评选的毕业论文（设计）。 | 第八学期 第十五周 |
|  | 9．各系（教研室）认真作好工作总结，书面工作总结交教务处教学科 | 第八学期 第十六周 |
|  | 10．学校组织评选"校优秀毕业论文（设计）" | 毕业生 离校前 |
|  | 11．指导教师负责收回有关资料，由各系集中统一存档。优秀毕业论文原件由教务处交档案馆存档 | 学期结束前 |